## CONCEITOS
CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Conceito | Definição
Visão de Futuro | Elaborada de forma a responder às necessidades de conservação das espécies ou ambientes foco, a Visão de Futuro representa o cenário que se almeja chegar em longo prazo. A elaboração de uma Visão de Futuro é opcional e seu horizonte temporal é específico para cada PAN.
Objetivo Geral | Mudança positiva na conservação das espécies ou ambientes foco que o PAN pretende alcançar. É uma perspectiva compartilhada dos participantes do PAN que reflete um estado ou condição necessária e, sobretudo, possível de se alcançar em cinco anos ou no tempo de vigência determinado para o ciclo de gestão do PAN. O Objetivo Geral do PAN contribuirá para atingir o cenário que se almeja chegar em longo prazo.
Objetivos Específicos | Resultado intermediário para a superação ou minimização das ameaças ao foco de conservação, devendo ser mensurável e exequível dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, contribuindo decisivamente para alcançar o Objetivo Geral.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultado Esperado | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo Estimado | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localidade | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Área de Relevância | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observação | Informações relevantes para a execução da ação.

## OBJETIVOS
PLANO DE AÇÃO ESTADUAL PARA A CONSERVAÇÃO DE GRANDES FELINOS
OBJETIVO GERAL
Melhorar o status populacional atual da onça-pintada e da onça-parda, e a coexistência entre humanos e estes grandes felinos, em cinco anos.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Garantia de habitats adequados e conectados para a manutenção de populações viáveis e do fluxo gênico entre populações de grandes felinos a longo prazo.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Aprimoramento da integração entre os órgãos de fiscalização no enfrentamento de atividades que impactam negativamente os grandes felinos.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Diminuição da perda de indivíduos de grandes felinos da natureza por caça e atropelamentos.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Redução dos potenciais impactos de doenças nas populações de grandes felinos.
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Aumento da participação e engajamento da sociedade na conservação dos grandes felinos.
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Aprimoramento dos procedimentos de resgate, recepção, destinação, manutenção e reabilitação de indivíduos de grandes felinos.

## OBJ_ESP_1
PLANO DE AÇÃO ESTADUAL PARA A CONSERVAÇÃO DE GRANDES FELINOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Garantia de habitats adequados e conectados para a manutenção de populações viáveis e do fluxo gênico entre populações de grandes felinos a longo prazo.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2023-01-01 | Elaborar mapa de ‘’Paisagem Ótima para Conservação da Onça Pintada’’ no Estado do Paraná. | Mapa de ‘’Paisagem Ótima para Conservação da Onça Pintada’’ elaborado. | Mapa de ‘’Paisagem Ótima para Conservação da Onça Pintada’’ no Estado do Paraná sendo utilizado como ferramenta de estratégia para conservação dos grandes felinos. | Fevereiro de 2024 | Janeiro de 2025 | Agustin Paviolo (Proyecto Yaguareté) | 40000 | Kátia Ferraz (ESALQ/USP), Carlitto D´Angelo, Fernanda Brum (TNC), Roberto Fusco (Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar/IPEC), Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP)
2023-02-01 | Indicar aos órgãos responsáveis áreas prioritárias para criação de Unidades de Conservação com base no mapa de ‘’Paisagem Ótima para Conservação da Onça Pintada’’. | Documento com indicação de áreas priortrárias para criação de Unidades de Conservação entregue. | Ao menos uma nova unidade de conservação criada nas áreas prioritárias. | Janeiro de 2025 | Agosto de 2025 | Roberto Fusco (Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar/IPEC) | 0 | Fernando Sivelli (ICMBio), Vania Foster (Projeto Onças do Iguaçu), Marius Belluci (ICMBIO/Parque Nacional do Iguaçu), Alexandre Lorenzetto (Assessoria Mandato Goura)
2023-03-01 | Indicar para o IAT as áreas prioritárias para a restauração da vegetação nativa com base no mapa de ‘’Paisagem Ótima para Conservação da Onça Pintada’’. | Documento com indicação das áreas prioritárias para a restauração da vegetação nativa entregue. | Ao menos 10% das áreas indicadas, restauradas. | Janeiro de 2025 | Dezembro de 2025 | Roberto Fusco (Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar/IPEC) | 0 | Fernando Sivelli (ICMBio), Vania Foster (Projeto Onças do Iguaçu), Marius Belluci (ICMBIO/Parque Nacional do Iguaçu), Alexandre Lorenzetto (Assessoria Mandato Goura)
2023-04-01 | Estruturar um programa de monitoramento de fauna silvestre com ênfase em grandes felinos nas UCs no Estado do Paraná | Rede estruturada de monitoramento nas UCs no Paraná | Áreas chaves com monitoramento implementado nas Ucs | Fevereiro de 2024 | Janeiro de 2025 | Vania Foster (Projeto Onças do Iguaçu) | 2000000 | Fernanda Braga (SEDEST), Roberto Fusco (Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar/IPEC), Samuel Duleba (Fundação O Boticário) |  |  | Inciar pelas RPPNs
1.5 | Indicar áreas potenciais para reforço populacional e/ou reintrodução para onça pintada | Documento com indicação de áreas potenciais para reforço populacional ou reintrodução para onça pintada no Estado do Paraná elaborado. | Documento utilizado como ferramenta de tomada de decisão para programas de translocação de onça pintada no Estado do Paraná | Janeiro de 2026 | Dezembro de 2026 | Roberto Fusco (Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar/IPEC) | 0 | Mauro Britto (IAT/DEC), Pedro Teles (Itaipu Binacional), Paulo Mangini (Tríade), Agustin Paviolo (Proyecto Yaguareté), Samuel Duleba (Fundação O Boticário)
1.6 | Realizar o monitoramento das populações de grandes felinos no Parque Nacional do Iguaçu e entorno | Relatórios de estimativas populacionais de onças pintadas elaborados | Resultados sendo utilizados como base para apoiar tomadores de decisão nas ações de proteção e manejo da onça-pintada | Fevereiro de 2024 | Janeiro de 2029 | Yara Barros (Projeto Onças do Iguaçu) | 3000000 | Vania Foster (Projeto Onças do Iguaçu), Pedro Teles (Itaipu Binacional), Agustin Paviolo (Proyecto Yaguareté) | Parque Nacional do Iguaçu | área conhecidas de ocorrência para onça pintada
1.7 | Realizar levantamento da população de grandes felinos e suas presas no Parque Nacional de Ilha Grande | Diagnóstico da população de grandes felinos do Parque Nacional de Ilha Grande elaborado | Resultados do diagnóstico sendo utilizado como ferramenta para conservação dos grandes felinos no PARNA Ilha Grande | Janeiro de 2025 | Janeiro de 2026 | Vânia Foster (Projeto Onças do Iguaçu) | 500000 | Roberto Fusco (Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar/IPEC), Yara Barros (Projeto Onças do Iguaçu), Pedro Teles (Itaipu Binacional), Agustin Paviolo (Proyecto Yaguareté), Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP), Fernanda Braga (SEDEST) | Parque Nacional de Ilha Grande
1.8 | Realizar o monitoramento das populações de grandes felinos na Serra do mar | Relatórios de estimativas populacionais de onças pintadas elaborados | Resultados sendo utilizados como base para apoiar tomadores de decisão nas ações de proteção e manejo da onça pintada | Fevereiro de 2024 | Janeiro de 2029 | Roberto Fusco (Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar/IPEC) | 5000000 | Gabriel Magezi (Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar/IPEC), Mariana Landis(Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar/Instituto Manacá), Victoria Pinheiro (Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar), Samuel Duleba (Fundação O Boticário) | Serra do Mar

## OBJ_ESP_2
PLANO DE AÇÃO ESTADUAL PARA A CONSERVAÇÃO DE GRANDES FELINOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Aprimoramento da integração entre os órgãos de fiscalização no enfrentamento de atividades que impactam negativamente os grandes felinos.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2023-01-02 | Integrar dados de ocorrências com grandes felinos do estado a um sistema nacional | Dados integrados | Melhoria na eficiência da gestão de dados de ocorrência com grandes felinos | Setembro de 2024 | Janeiro de 2029 | Rogério Cunha (ICMBio/CENAP) | 0 | Mauro Britto (IAT/DEC) |  |  | CENAP deve começar a utilizar o SMART, o que facilitará a integração. No início serão utilizados dados do formulário de atendimento.
2023-02-02 | Criar um fórum que reúna as instituições para a integração das ações e compartilhamento das informações de fiscalização | Fórum estabelecido | Melhoria na eficiência das ações de fiscalização | Março de 2024 | Março de 2025 | Sergio Suzuki (IBAMA) | 0 | Mauro Britto (IAT/DEC), Alexandre Lorenzetto (Assessoria Mandato Goura)
2023-03-02 | Revisar os acordos de cooperação entre as instituições fiscalizadoras com a finalidade de implementar as ações do PAE | Ações do PAE inseridas em 01 acordo de cooperação revisado | Instituições fiscalizadoras realizando atividades relacionadas ao PAE | Março de 2024 | Março de 2025 | Sergio Suzuki (IBAMA) | 0 | Mauro Britto (IAT/DEC)
2023-04-02 | Recomendar, à Secretaria de Segurança do Paraná, que inclua, na execução de suas atribuições, ações que intensifiquem a fiscalização da caça a grandes felinos e suas presas. | Oficio enviado | Atuação mais intensiva do BPAMb na fiscalização da caça nas áreas de ocorrência de onça-pintada | Fevereiro de 2024 | Abril de 2024 | Mauro Britto (IAT/DEC) | 0 | Alexandre Lorenzetto (Assessoria Mandato Goura), Alvaro Cesar de Goes (DILIO, IAT), Patricia Calderari (IAT/GEBD) |  |  | Encaminhar memos e ofícios via Diretor da DIPAN, ao Diretor Presidente do IAT, para atuação do BPAMb especialmente nas áreas de UCs da Serra do mar.

## OBJ_ESP_3
PLANO DE AÇÃO ESTADUAL PARA A CONSERVAÇÃO DE GRANDES FELINOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Diminuição da perda de indivíduos de grandes felinos da natureza por caça e atropelamentos.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
3.1 | Levantar as informações oficiais de atropelamentos de mamíferos de médio e grande porte dos últimos 20 anos no estado do Paraná. | Planilha com informações e mapa espacializando as informações elaborado | Mapa utilizado como ferramenta de gestão | Março de 2024 | Março de 2025 | Mauro Britto (IAT/DEC) | 0 | Fernanda Góss Braga (SEDEST), Bruno Bastos, Bianca Matos, Amanda S. Beltramin (IAT/DEC) |  |  | Mamíferos maiores que 1 kg. Detalhar informações que devem ser colocadas na planilha
3.2 | Articular a criação de condicionantes às concessionárias para que informações sobre atropelamentos de grandes felinos e suas presas sejam repassadas ao IAT | Documento determinando a obrigatoriedade do envio dos dados oficializado | Acesso ao banco de dados de atropelamentos das concessionárias | Fevereiro de 2024 | Agosto de 2024 | Mauro Brtito (IAT/DEC) | 0 | Amanda S. Beltramim (IAT/DEC)
3.3 | Identificar hotspots de atropelamento de grandes felinos e elaborar documento com recomendações de medidas de prevenção a atropelamentos | Documento indicando os hotspots de atropelamento e medidas de prevenção elaborado | Conhecimento dos pontos críticos de atropelamentos e possíveis medidas mitigatórias | Fevereiro de 2024 | Fevereiro de 2026 | Roberto Fusco (Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar/IPEC) | 600000 | Mauro Britto, Bruno Bastos, Bianca Matos (IAT/DEC), Fernanda Abra (Via Fauna)
3.4 | Encaminhar às concessionárias, DER, DNIT e MPE, os documentos elaborados na ação 3.3 | Documento encaminhado ao DNIT, DER, MPE e concessionárias | Implementação de ações mitigatórias nas áreas indicadas pelo mapa | Março de 2026 | Dezembro de 2026 | Mauro Britto (IAT/DEC) | 0 | Bruno Bastos (IAT/DEC), Bianca Matos (IAT/DEC), Fernanda Abra (Via Fauna)
3.5 | Articular a criação de condicionantes às concessionárias para a veiculação de campanhas permanentes de conscientização dos usuários sobre atropelamentos. | Documento determinando a obrigatoriedade da campanha oficializado | Padronizar os protocolos de atendimento a E10:F11 predações | Março de 2024 | Dezembro de 2024 | Fernanda Braga (SEDEST) | 0 | Bruno Reis (SEDEST), Rosana Ademovicz (IAT)
3.6 | Criar e implementar uma campanha estadual para diminuir atropelamentos | Material de sensibilização (folders, vídeos, guias) produzido e distribuído | Diminuição dos atropelamentos de fauna | Junho de 2024 | Dezembro de 2028 | Fernanda Braga (SEDEST) | 1000000 | Bruno Reis (SEDEST), Denise Godoi Sanches (SEDEST), Peterson Leivas (Mater Natura) |  |  | A exemplo do “Projeto Bonito não Atropela”
3.7 | Padronizar os protocolos de atendimento a predações | Protocolos padronizados | Aumento da eficiência dos atendimentos à predações e a gestão da informação obtidas nos atendimentos | Março de 2024 | Março de 2025 | Thiago Reginato (Projeto Onças do Iguaçu) | 0 | Aline Kotz (POI), Yara Barros (Projeto Onças do Iguaçu)
3.8 | Adaptar materiais informativos sobre coexistência com grandes felinos e distribuir para moradores de áreas rurais. | Materiais informativos adaptados e distribuidos | Diminuição dos conflitos entre pessoas e grandes felinos | Março de 2024 | Dezembro de 2028 | Fernanda Braga (SEDEST) | 100000 | Bruno Reis (SEDEST), Denise Godoi Sanches (Sedest), Thiago Reginato (Projeto Onças do Iguaçu), Rogério Cunha de Paula (CENAP)
3.9 | Mapear instituições e técnicos para o atendimentos a conflitos humanos-onças. | Relação de técnicos a serem capacitados elaborada. | Dimensionamento do quantitativo de técnicos e instituições com potencial de atuar no atendimento de conflitos humano-onças | Fevereiro de 2024 | Agosto de 2024 | Mauro Britto (IAT/DEC) | 0 | Tauane Ribeiro, Amanda S. Beltramin, Alessandra Oliveira (IAT/DEC), Tassia Merisio (SEFAU,IAT)
3.10 | Capacitar os agentes de órgão ambientais para atendimento a predações e melhorias de manejo. | Capacitações realizadas e lista de agentes capacitados | Aumentar a quantidade e a qualidade dos atendimentos a predação | Março de 2025 | Março de 2027 | Thiago Reginato (Projeto Onças do Iguaçu) | 300000 | Aline Kotz (POI), Yara Barros (Projeto Onças do Iguaçu), Vânia Foster (Projeto Onças do Iguaçu) |  |  | O custo dependerá da localização da capacitação. Transporte, hospedagem e alimentação.
3.11 | Realizar oficinas de capacitação dos produtores rurais para compartilhar técnicas de manejo para a proteção de animais domésticos contra ataques de grandes felinos. | Capacitações realizadas e lista de produtores rurais capacitados | Redução de confiltos entre produtores rurais e grandes felinos | Março de 2026 | Dezembro de 2028 | Mauro Britto (IAT/DEC) | 200000 | Amanda Beltramin (IAT/DEC), Mariana Inês da Silva (IAT/DEC), Eduarda Fernandes (IAT/DEC) |  |  | Os Instrutores serão os técnicos capacitados na ação anterior, e na organizada pelo IAT/DIPAN).
3.12 | Integrar o programa de manejo de conflitos do CENAP às ações do PAE. | Base de dados com informações integrada entre CENAP e IAT | Melhoria na eficiência da gestão dos dados e da gestão de conflitos no território nacional com grandes felinos | Março de 2024 | Janeiro de 2029 | Rogério Cunha (CENAP/ICMBio) | 4000 | Paulo Roberto Amaral (ICMBio/CENAP), Fernanda Goss Braga (SEDEST-PR), Mauro Brito (IAT)
3.13 | Promover o uso de tecnologias que melhorem a gestão e coleta de dados de fiscalização e monitoramento em UCs com população conhecida de onças-pintadas. | Relatório de usuários do sistema | Melhoria na efetividade das ações de proteção e combate à caça | Março de 2024 | Dezembro de 2025 | Roberto Fusco (Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar/IPEC) | Não estimado | Victoria Varela (WWF-Brasil), Felipe Feliciani (WWF-Brasil)
3.14 | Identificar áreas de alta atividade de caça no estado. | Mapa de áreas de alta atividade gerado | Melhoria na efetividade das ações de proteção e combate a caça | Março de 2024 | Dezembro de 2026 | Fernanda Braga (SEDEST) | 0 | Roberto Fusco (Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar/IPEC) |  |  | Solicitar dados dos últimos 10 anos
3.15 | Levantar informações sobre conflitos humano-onça com gestores de UCs e regionais do IAT. | Relatório com informações sobre conflitos elaborado | Atuação direcionada à áreas estratégicas | Fevereiro de 2024 | Fevereiro de 2025 | Tauane Menezes (IAT/DEC) | 0 | Roberto Fusco (Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar/IPEC)
3.16 | Orientar a Secretaria de Segurança Pública do Paraná para que os atendimentos aos grandes felinos sejam reportados e direcionados ao IAT. | Documento oficializando a real necessidade frente à situação de ameaça de extinção das onças no estado, com solicitação do reporte dos dados ao IAT. | Melhoria na eficiência da gestão dos dados e dos atendimentos. Banco de dados do IAT atualizado com informações completas. | Fevereiro de 2024 | Agosto de 2024 | Mauro Brito (IAT/DEC) | 0 | Amanda S. Beltramin (IAT/DEC)
3.17 | Criar uma campanha unificada estadual contra a caça. | Material de sensibilização (folders, vídeos, guias) produzido e distribuído | Redução da caça. Opinião pública mobilizada contra a caça. | Março de 2024 | Janeiro de 2029 | Ricardo Boulhosa (Instituto Pró-Carnívoros) | 1000000 | Sulce Neide Lima Papineanu (Instituto Pró-Carnívoros), Fernanda Góss Braga (SEDEST), Bruno Reis (SEDEST)

## OBJ_ESP_4
PLANO DE AÇÃO ESTADUAL PARA A CONSERVAÇÃO DE GRANDES FELINOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Redução dos potenciais impactos de doenças nas populações de grandes felinos.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
4.1 | Criar e divulgar o protocolo de coleta de amostras de materiais biológicos para pesquisa de possíveis doenças de grandes felinos. | Protocolo criado e divulgado | Coleta de amostras realizada de forma padrão | Fevereiro de 2024 | Abril de 2024 | Jorge Salomão (Ampara Silvestre) | 0 | Pedro Teles (Itaipu Binacional), Patrícia Gomes (Projeto Onças do Iguaçu), Paulo Mangini (Tríade), Joares Adenilson May Jr (Panthera Brasil)
4.2 | Criar um Grupo de Trabalho para atuar em situações de risco epidemiológicos. | GT criado | Melhoria na eficiência na resposta em crises epidemiológicas | Julho de 2024 | Dezembro de 2025 | Pedro Teles (Itaipu Binacional) | 20000 | Jorge Salomão (Ampara Silvestre), Patrícia Gomes (Projeto Onças do Iguaçu), Paulo Mangini (Tríade), Marius Belucci (ICMBIO/Parque Nacional do Iguaçu), Silvia Godoy (ICMBIO/Cemave), Joares Adenilson May (Panthera Brasil)
4.3 | Articular para que os planos de manejo das UCS contemplem mecanismos de monitoramento e controle de animais domésticos. | Ofício enviado aos órgãos responsáveis com recomendação do PAE para o manejo de animais domésticos | Unidades de Conservação com controle da presença de animais domésticos | Fevereiro de 2024 | Julho de 2024 | Tauane Menezes (IAT) | 0 | Amanda Beltramin (IAT/DEC), Mauro Britto (IAT/DEC), Mariana Lampe (IAT/DUC), Paulo Mangini (Tríade), Rafael Erling (SEMA RS), Elaine Zuchiwschi (IMA SC)
4.4 | Mapear instituições e/ou Laboratórios para realização de análises de doenças com amostras coletadas. | Listas de instituições e laboratórios com as doenças que podem ser testadas e respectivos contatos identificados | Maior agilidade no processo de análise de amostras para diagnóstico de doenças | Julho de 2024 | Dezembro de 2026 | Pedro Teles (Itaipu Binacional) | 0 | Aline Konell (Itaipu Binacional) Paulo Mangini (Tríade), Anderson Carvalho(UFPR), Paulo Braz (UFFS), Roberto Fusco (Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar/IPEC), Estevam (UNESP - Jaboticabal)
4.5 | Realizar estudos sobre o impacto de doenças nas populações de grandes felinos. | Publicações, artigos, boletins e relatórios técnicos publicados | Aumentar a compreensão da cadeia epidemiológica das doenças que podem acometer grandes felinos | Abril de 2024 | Janeiro de 2029 | Patrícia Gomes (Projeto Onças do Iguaçu) | 300000 | Jorge Salomão (Ampara Silvestre), Pedro Teles (Itaipu Binacional), Paulo Mangini (Tríade), Marius Belucci (ICMBIO/Parque Nacional do Iguaçu), Silvia Godoy (ICMBIO/Cemave), Joares Adenilson May (Panthera Brasil)
4.6 | Articular o intercâmbio de informações epidemiológicas entre projetos integrantes do PAE. | Boletins divulgados e canal de comunicação estabelecido | Maior agilidade no diagnóstico de doenças que podem acometer grandes felinos | Abril de 2024 | Janeiro de 2029 | Patrícia Gomes (Projeto Onças do Iguaçu) | 0 | Jorge Salomão (Ampara Silvestre), Pedro Teles (Itaipu Binacional), Paulo Mangini (Tríade), Marius Belucci (ICMBIO/Parque Nacional do Iguaçu), Silvia Godoy (ICMBIO/Cemave), Joares Adenilson May (Panthera Brasil) |  |  | Canais de comunicação via grupo de whatsapp, grupo de e-mail, reuniões virtuais ou presenciais

## OBJ_ESP_5
PLANO DE AÇÃO ESTADUAL PARA A CONSERVAÇÃO DE GRANDES FELINOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Aumento da participação e engajamento da sociedade na conservação dos grandes felinos.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
5.1 | Criar uma página dentro do site da SEDEST para divulgar o PAE e suas ações. | Material do PAE disponibilizado no site SEDEST | PAE oficialmente divulgado para a sociedade | Fevereiro de 2024 | Fevereiro de 2024 | Fernanda Braga (SEDEST) | 0 | Rafael Salvi (SEDEST)
5.2 | Difundir informações no âmbito do PAE nas redes sociais dos órgãos ambientais. | Número de pots criados e compartilhados | Público sensibilizado para a conservação dos grandes felinos | Fevereiro de 2024 | Janeiro de 2029 | Fernanda Braga (SEDEST) | 0 | Bruno Reis (Sedest), Tauane Menezes (IAT/DEC), Mauro Britto (IAT/DEC), Rafael Salvi (SEDEST)
5.3 | Articular com SANEPAR e COPEL a inserção de informações sobre grandes felinos no verso das contas de água e luz. | Contas de luz e água com a campanha veiculada | Público sensibilizado para a conservação dos grandes felinos | Abril de 2024 | Dezembro de 2024 | Yara Barros (Projeto Onças do Iguaçu) | 0 | Roberto Fusco (Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar/IPEC), Alexandre Lorenzetto (Assessoria Mandato Goura)
5.4 | Produzir inserções para rádios locais com informações sobre a conservação de grandes felinos. | Número de inserções produzidas e encaminhadas para as rádios | Público sensibilizado para a conservação dos grandes felinos | Abril de 2024 | Janeiro de 2029 | Aline Kotz (Projeto Onças do Iguaçu) | 0 | Thiago Reginato (Projeto Onças do Iguaçu)

## OBJ_ESP_6
PLANO DE AÇÃO ESTADUAL PARA A CONSERVAÇÃO DE GRANDES FELINOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Aprimoramento dos procedimentos de resgate, recepção, destinação, manutenção e reabilitação de indivíduos de grandes felinos.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2023-01-06 | Elaborar protocolos para resgate, reabilitação e destinação de grandes felinos. | Protocolos para resgate, reabilitação, destinação e fluxo de ações, elaborados e divulgados. | Processos de resgate e reabilitação mais ágil e ordenado. | Fevereiro de 2024 | Dezembro de 2024 | Pedro Teles (Itaipu Binacional) | 200000 | Jorge Salomão (Ampara Silvestre), Yara Barros (Projeto Onças do Iguaçu), Patrícia Gomes Patrícia Gomes (Projeto Onças do Iguaçu), Mauro Britto (IAT/DEC)
2023-02-06 | Mapear a população ex situ de grandes felinos no estado | Banco de dados dos indivíduos de grandes felinos mantidos em cativeiro e das estruturas dos empreendimentos | Informações organizadas, periodicamente atualizadas e disponibilizadas para o Programa Nacional de Conservação ex-situ da Onça-pintada e para destinação da onça-parda | Fevereiro de 2024 | Dezembro de 2024 | Pedro Teles (Itaipu Binacional) | 0 | Jorge Salomão (Ampara Silvestre), Yara Barros (Projeto Onças do Iguaçu), Mauro Britto(IAT/DEC)
2023-03-06 | Quantificar o resgate e destinação de onças-pardas no estado | Relatório sobre as ocorrências de resgate e destinação de onças-pardas no estado elaborado | Melhor compreensão da problemática envolvendo resgates de onça-parda do estado | Fevereiro de 2024 | Junho de 2024 | Mauro Britto (IAT/DEC) | 0 | Eunice C. Souza (IBAMA/SUPES PR), Tássia Merisio e Lucas Oliveira da Silva ((IAT/SEFAU), Amanda S. Beltramin (IAT/DEC) |  | Todo o Estado.
2023-04-06 | Criar uma Rede de Segurança para atendimento de emergências envolvendo grande felinos | Rede criada e operante | Maior assertividade nas respostas às emergências | Fevereiro de 2024 | Janeiro de 2029 | Pedro Teles (Itaipu Binacional) | 300000 | Mauro Britto (IAT/DEC), Yara Barros (Projeto Onças do Iguaçu), Roberto Fusco (Programa Mamíferos da Serra do Mar), Fernanda Braga (SEDEST)
2023-05-06 | Implementar projeto piloto de reabilitação/translocação de onças-pintadas para revigoramento populacional e genético. | Projeto piloto implementado | Geração de informações que embasem projetos de translocação de onças-pintadas | Outubro de 2024 | Janeiro de 2029 | Pedro Teles (Itaipu Binacional) | 1000000 | Yara Barros (Projeto Onças do Iguaçu), Gustavo Solis (Fundação ReWilding), Sebastian di Martino (Fundação ReWilding), Rogerio Cunha (ICMBio/CENAP), Ronaldo Morato (MMA), Agustin Paviolo (Proyecto Yaguareté)
2023-06-06 | Viabilizar projeto de recintos de reabilitação para grandes felinos no estado | Projeto elaborado | Ao menos um recinto de reabilitação construído | Julho de 2024 | Julho de 2025 | Pedro Teles (Itaipu Binacional) | 300000 | Jorge Salomão (Ampara Silvestre), Yara Barros (Projeto Onças do Iguaçu), Patrícia Gomes Patrícia Gomes (Projeto Onças do Iguaçu), Mauro Britto (IAT/DEC)
2023-07-06 | Identificar e mapear potenciais áreas de soltura para onças-pardas no estado | Documento com identificação de áreas potenciais para soltura de onças-pardas elaborado | Documento utilizado como ferramenta de tomada de decisão para solturas de onças-pardas | Fevereiro de 2024 | Fevereiro de 2025 | Tauane Menezes (IAT/DEC) | 0 | Mauro Britto (IAT/DEC), Bianca Matos (IAT/DEC), Emanuele Saboia (IAT/NIGI), Amanda S. Beltramin (IAT/DEC), Rosana Gabriel (IAT/SEFAU), Patricia Calderari (IAT/GEBD) |  |  | Áreas de soltura de grandes felinos são muito raras no Paraná, e capturas são evitadas, sendo executadas apenas quando o animal encontra-se em áreas populosas, sem oportunidade de escape.